## Tabelle1
Schritt | Zeit geplant (in Lektionen) | Zeit effektiv (in Lektionen)
Einleitung | 1 | 2
Technologieauswahl | 2 | 2
Mockup | 1 | 1
index.html | 1 | 1
übersicht frontend | 1 | 1
aufgaben frontend | 1 | 1
übersicht js | 1 | 2
aufgaben js | 1 | 1
styles css | 1 | 1
bootstraps implementierung | 1 | 1
backend | 2 | 3
CRUD funktionen | 1 | 1
swagger implementation | 1 | 1
testen | 1 | 1
verbindung mit DB | 1 | 2
verbindung mit Frontend | 2 | 2
testing mit frontend | 1 | 1
Dokumentation | 10 | 15